РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУРНО-ЛИПОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРНО-ЛИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2019г №48

х. Мартыновка

Об утверждении отчета о ходе работ по

муниципальной программе Курно-Липовского

сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Курно-Липовского сельского поселения» по результатам за 2018 год

В соответствии с постановлением главы Курно-Липовского сельского поселения от 12.02.2019г. №24 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Курно-Липовского сельского поселения», Администрация Курно-Липовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Курно-Липовского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Курно-Липовского сельского поселения от 08.10.2013г № 105 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Курно-Липовского сельского поселения», по результатам за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

Глава Администрации Курно-Липовского

сельского поселения		          	                    		             Р.А. Галиев

Приложение

к постановлению Администрации

Курно-Липовского сельского поселения

от 22.03.2019г №48

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной программе

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Курно-Липовского сельского поселения» в 2018 году

Основные результаты

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Курно-Липовского сельского поселения» (далее–Программа) в 2018 году за счет средств местного и областного бюджетов предусматривалось 1001,3 тыс. рублей, освоено 504,0 тыс. рублей, процент выполнения составил 50,3 процентов.

В 2018 году не выполнены все мероприятия и не освоены бюджетные средства на 49,7%, предусмотренные Программой.

Меры по реализации Программы.

В 2018 году в Программу внесены изменения в части, касающейся:

- изменение объемов финансирования на 2017 год (данные изменения внесены в соответствии с постановлением Администрации Курно-Липовского сельского поселения от 23.01.2018г №14 «О внесении изменений в постановление №105 от 08.10.2013г», от 23.05.2018г №45 «О внесении изменений в постановление №105 от 08.10.2013г», от 01.08.2018г №55 «О внесении изменений в постановление №105 от 08.10.2013г», от 26.12.2018г №103 «О внесении изменений в постановление №105 от 08.10.2013г»

Оценка эффективности реализации Программы

В 2018 году практически все запланированные Программой мероприятия не выполнены, бюджетные средства не освоены в полном объеме.

Анализ реализации Программы в соответствии с методикой оценки ее эффективности показал:

ожидаемые конечные результаты индикаторов реализации мероприятий Программы достигнуты на 50 процентов.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы в 2018 году указан в таблице №1.

Дальнейшая реализация Программы

Целевые показатели реализации Программы корректировать на текущий финансовый год и плановый период планируется.

Таблица №1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Курно-Липовского сельского поселения» по состоянию

на 1 января 2019 г.

(тыс. рублей)

| Наименование мероприятия | Предусмотрено программой на 2018 год | Исполнено (кассовые расходы)2018г | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | федераль-ный бюд-жет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федераль-ный бюд-жет | областной бюджет | местный бюд-жет | внебюджетные источники |  |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Всего по Программе | 1001,3 | 0 | 0 | 1001,3 | 0 | 504,0 | 0 | 0 | 504,0 | 0 | 497,3 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Курно-Липовского сельского поселения» | 1001,3 | 0 | 0 | 1001,3 | 0 | 504,0 | 0 | 0 | 504,0 | 0 | 497,3 |

Глава Администрации Курно-Липовского

сельского поселения		          	                    		         			    Р.А. Галиев